## Project Charter
MEALFLOW ¦ PROJECT CHARTER
Lo bueno sigue fluyendo. · Plataforma web mobile-first para reducir el desperdicio alimentario
1. Identificación del proyecto
Proyecto | MealFlow | Curso | Desarrollo Web Integrado | Modalidad | Proyecto grupal | Estado | Primer avance
Lema | Lo bueno sigue fluyendo. | Arquitectura | Monolito modular organizado por capas | Plataforma | Web mobile-first | Versión | 0.0.1-SNAPSHOT
Líder / coordinador | Emanuel | Equipo | Emanuel, Daniel, Franco, Piero y Alejandro | Fecha de elaboración | 2026-09-08 | Horizonte | Semanas 5 a 18
Tecnologías base | Java 21 y Spring Boot 4.1.1 | Persistencia | Spring Data JPA | Bases de datos | H2 (desarrollo) y MySQL (final) | Gestión | Maven y GitHub
2. Problema y justificación
Cada día, panaderías, restaurantes y supermercados descartan alimentos preparados que aún son aptos para el consumo debido al cierre de jornada y a políticas de inventario. MealFlow busca conectar esos excedentes con consumidores urbanos interesados en ahorrar y reducir el desperdicio. La propuesta permite a los establecimientos recuperar parte de sus costos y brinda al consumidor alimentos de calidad a precios reducidos, sin convertirse en un servicio de delivery.
3. Objetivo general
Diseñar e implementar progresivamente una plataforma web mobile-first que permita a establecimientos de alimentos publicar y vender packs sorpresa de excedentes, y a los consumidores descubrirlos, pagarlos de forma simulada, reservarlos y recogerlos localmente mediante un código de compra.
4. Alcance del proyecto
Incluido en el alcance |  |  |  | Fuera del alcance de esta versión
• Registro e inicio de sesión con perfiles consumidor y empresarial. • Empresas con varios establecimientos; cada local se evalúa por separado. • Carga y revisión manual de documentos del establecimiento. • Un pack sorpresa activo por local, con tamaños, precios y stock. • Búsqueda por zona textual, precio y calificación. • Pagos simulados por tarjeta de débito y Yape; efectivo solo por QR presencial. • Reserva, cancelación, código de recojo, calificación, comentarios e impacto conceptual. |  |  |  | • Servicio de delivery. • Procesamiento de pagos reales o conexión bancaria. • Geolocalización GPS y mapas en tiempo real. • Lectura automática de documentos mediante OCR. • Inicio de sesión con proveedores externos. • Aplicaciones móviles nativas. • Arquitectura de microservicios o infraestructura de producción avanzada.
5. Entregables e hitos principales
Hito | Fecha límite | Entregables principales |  |  | Responsables | Estado | Criterio de aceptación
Avance 1 · Semana 5 | 2026-09-08 18:00 | Informe inicial, antecedentes, Project Charter, cronograma, diagramas, prototipos, clases de dominio, ZIP del proyecto y repositorio GitHub. |  |  | Todo el equipo | En progreso | Entrega completa y coherente con la consigna; backend base compila y ejecuta.
Avance 2 · Semana 10 | 2026-10-13 18:00 | Incremento funcional integrado, persistencia, interfaces principales, pruebas y documentación actualizada. |  |  | Todo el equipo | No iniciado | Flujo principal demostrable y evidencias de pruebas e integración.
Entrega final · Semana 18 | 2026-12-07 18:00 | Sistema integrado, documentación final, reportes de calidad y seguridad, anexos, presentación y demostración. |  |  | Todo el equipo | No iniciado | Solución estable, ejecutable, documentada y lista para exposición.
6. Equipo y responsabilidades
Integrante | Especialidad / módulo | Responsabilidades principales |  |  | Coordinación requerida | Evidencia esperada | Rol en exposición
Emanuel | Identidad y estructura empresarial | Coordinar el avance; modelar cuentas, perfiles, empresas y relación con establecimientos; integrar el informe. |  |  | Con todos para mantener alcance y documentación coherentes. | Sección del informe, prototipo y clases asignadas. | Problema, solución y alcance.
Daniel | Afiliación, documentos y base backend | Estructura Spring Boot; solicitudes, documentos, revisión y aprobación/suspensión de establecimientos; diagrama de clases. |  |  | Con Emanuel por empresa/establecimiento y con Franco por persistencia. | Backend base, clases, diagrama y prototipo. | Arquitectura y afiliación.
Franco | Ofertas y persistencia | Modelar pack sorpresa, variantes, stock, alérgenos y restricciones; elaborar el modelo entidad-relación integral. |  |  | Con Piero por reserva y con Daniel por JPA/base de datos. | Modelo ER, clases, antecedente y prototipo. | Ofertas y datos.
Piero | Reservas y recojo | Modelar reservas, códigos, estados y confirmación de recojo; casos de uso y fundamento teórico asignado. |  |  | Con Franco por stock y con Alejandro por pago/cancelación. | Casos de uso, clases, teoría y prototipo. | Reserva y recojo.
Alejandro | Pagos y experiencia posterior | Modelar pagos simulados, comisión, cancelación, calificaciones, comentarios e impacto; apoyar planificación. |  |  | Con Piero por reserva y con Emanuel por reglas de negocio. | Clases, prototipo y aportes de planificación. | Pago, reputación e impacto.
7. Stakeholders principales
Grupo | Stakeholder | Interés / necesidad |  | Influencia | Participación esperada |  | Tratamiento
Interno | Equipo MealFlow | Cumplir entregables y construir una solución coherente y demostrable. |  | Alta | Diseño, desarrollo, pruebas, documentación y exposición. |  | Reuniones breves, tareas por módulo y revisión cruzada.
Interno | Administrador de plataforma | Revisar solicitudes y documentos; aprobar, rechazar o suspender locales. |  | Alta | Validación de reglas y flujo administrativo. |  | Prototipos y casos de uso claros.
Externo | Empresas y propietarios | Registrar su empresa y conocer resultados generales de sus establecimientos. |  | Alta | Aportar necesidades de afiliación, operación y métricas. |  | Panel empresarial simple y trazable.
Externo | Personal del establecimiento | Publicar el pack, confirmar pagos en efectivo y validar recojos. |  | Media | Validar facilidad del flujo operativo. |  | Interfaz breve y orientada a tareas.
Externo | Consumidores de 18 a 40 años | Ahorrar, encontrar ofertas confiables y recogerlas sin fricción. |  | Alta | Validar búsqueda, compra, recojo y calificación. |  | Diseño mobile-first y lenguaje sencillo.
Académico | Docente del curso | Evaluar aplicación de arquitectura, modelado, desarrollo, pruebas y documentación. |  | Alta | Retroalimentación en cada entrega. |  | Evidencias verificables y exposición coordinada.
8. Supuestos y restricciones
Supuestos |  |  |  | Restricciones
• Los pagos y reembolsos serán simulados. • Cada establecimiento gestiona una ubicación y sus documentos. • La cuenta propietaria crea cuentas operativas después de la aprobación. • La revisión documental es manual. • H2 se utiliza para desarrollo rápido y MySQL para la integración final. |  |  |  | • Equipo de cinco estudiantes con experiencia técnica desigual. • Entregas académicas fijas en las semanas 5, 10 y 18. • Tiempo y recursos limitados; se evita tecnología avanzada fuera del alcance. • Frontend con HTML, CSS, JavaScript y Tailwind CSS. • Trabajo coordinado mediante GitHub y ramas por tarea/avance.
9. Riesgos y respuesta planificada
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Respuesta / mitigación |  | Responsable | Señal de alerta
Aportes tardíos o incompletos | Media | Alta | Alto | Entregables pequeños, fecha interna previa y revisión diaria del avance. |  | Emanuel | Tarea sin evidencia 48 horas antes.
Inconsistencia entre informe, diagramas y código | Media | Alta | Alto | Mantener decisiones en docs y hacer una revisión cruzada antes de integrar. |  | Todo el equipo | Nombres o reglas distintas entre artefactos.
Conflictos de Git o pérdida de cambios | Media | Media | Medio | Ramas por trabajo, commits pequeños y fusión revisada mediante pull request. |  | Todo el equipo | Archivos binarios o comunes editados a la vez.
Crecimiento no controlado del alcance | Alta | Alta | Crítico | Priorizar el flujo principal y registrar nuevas ideas para versiones posteriores. |  | Emanuel | Nueva función sin relación con la rúbrica.
Fallos de integración entre módulos | Media | Alta | Alto | Acordar contratos, probar por módulo e integrar de forma incremental desde la semana 6. |  | Daniel y Franco | Código compila aislado pero no en main.
Tiempo insuficiente para pruebas | Media | Alta | Alto | Crear pruebas junto con cada funcionalidad y reservar semanas 15 y 16 para validación global. |  | Todo el equipo | Funciones cerradas sin casos de prueba.
10. Criterios de éxito
• Los tres hitos se entregan dentro de las fechas establecidas. • El informe, los diagramas, los prototipos y el código utilizan los mismos conceptos y reglas de negocio. • El backend compila, ejecuta y cuenta con pruebas verificables; la solución final usa MySQL sin perder el flujo validado con H2. • El flujo principal —afiliación, publicación, descubrimiento, pago simulado, reserva, recojo y calificación— puede demostrarse de extremo a extremo. • El repositorio conserva historial claro de contribuciones y documentación comprensible para todo el equipo. • Cada integrante puede explicar su módulo y su relación con el sistema completo.
11. Aprobación y control de cambios
Responsable | Emanuel | Aprobación académica | Docente del curso | Versión | 1.0 | Fecha | 2026-09-08
Regla de cambio | Todo cambio de alcance debe registrarse en docs/decisiones, revisar su impacto en el cronograma y comunicarse al equipo antes de implementarlo.
Nota | Documento base editable. Las fechas de los avances 1, 2 y final corresponden a las semanas 5, 10 y 18 confirmadas para el curso.

## Cronograma APF1
MEALFLOW ¦ CRONOGRAMA DEL PRIMER AVANCE
Periodo reconstruido: 1 al 8 de septiembre de 2026 · Entrega: martes 8 de septiembre, 6:00 p. m.
PERIODO |  |  | ACTIVIDADES |  |  | COMPLETADAS |  |  | AVANCE REGISTRADO
01/09–08/09 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Nota: cronograma retrospectivo con fechas aproximadas. Antes de presentarlo, contrastar cada actividad con commits, versiones de archivos o mensajes del equipo y corregir cualquier diferencia.
ACTIVIDADES DEL AVANCE 1 | [9 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08
ID | Frente de trabajo | Actividad | Responsable(s) | Inicio | Fin | Duración (días) | Evidencia esperada | Estado | Observación | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar
1 | Planificación | Revisar la consigna, la plantilla y delimitar el alcance del primer avance | Emanuel + equipo | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Acuerdos iniciales y estructura del informe | Completado | Base común antes de dividir el trabajo | bar: 2026-09-01
2 | Análisis | Definir reglas del negocio, actores, flujo general y decisiones del proyecto | Emanuel + equipo | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3 | Documentación en docs/decisiones | Completado | Incluye afiliación, packs, pagos y recojo | bar: 2026-09-01 to 2026-09-03
3 | Organización | Distribuir tareas independientes y módulos entre los cinco integrantes | Emanuel | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Asignación de la semana 5 | Completado | Cada integrante se especializa en un módulo | bar: 2026-09-02
4 | Investigación | Investigar antecedentes y preparar fundamentos teóricos asignados | Emanuel, Franco, Piero y Alejandro | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 4 | Antecedentes y marco teórico | Completado | Validar que cada aporte tenga su fuente | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
5 | Modelado | Construir el diagrama de clases, los casos de uso y el modelo entidad-relación integral | Daniel, Piero y Franco | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | Diagramas UML y modelo ER | Completado | Revisar coherencia con las clases de dominio | bar: 2026-09-03 to 2026-09-06
6 | Diseño | Preparar los prototipos mobile-first correspondientes a cada módulo | Todo el equipo | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | Capturas y explicación de prototipos | Completado | Se evalúa principalmente el flujo representado | bar: 2026-09-04 to 2026-09-06
7 | Backend | Configurar Spring Boot y crear las clases de dominio organizadas por módulos | Daniel + equipo | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 4 | Backend ejecutable y clases integradas | Completado | Java 21, Spring Boot 4.1.1, H2 y Maven | bar: 2026-09-04 to 2026-09-07
8 | Documentación | Redactar e integrar las secciones del informe del primer avance | Emanuel + equipo | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 4 | Informe Word consolidado | Completado | Incorporar aportes sin alterar su responsabilidad | bar: 2026-09-05 to 2026-09-08
9 | Planificación | Elaborar el Project Charter y el cronograma del avance | Emanuel / Alejandro | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 3 | Anexos de planificación | Completado | Fechas y responsables revisados | bar: 2026-09-06 to 2026-09-08
10 | Cierre | Revisar consistencia, preparar ZIP, repositorio y ensayo de exposición | Todo el equipo | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | Paquete final y guion de exposición | Completado | Cerrar antes de las 6:00 p. m. del día 8 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
Leyenda: ● actividad desarrollada o programada en esa fecha · Los estados y fechas son editables para que coincidan con la evidencia real del equipo.