## Semanas 1-9
SAZLOOP ¦ CRONOGRAMA DEL PROYECTO · SEMANAS 1–9
Proyecto N.º 91 — SalvemosLaComida · Primer avance: semana 5 · Segundo avance: semana 10 · Final: semana 18
Semanas 1–5: distribución retrospectiva de actividades del informe entregado; sus fechas internas no se verificaron. Semana 6: correcciones en revisión.
Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
AVANCE DEL PROYECTO FINAL 1
Definición del problema, objetivos y alcance | Equipo | 1 | 2 | Realizado | ● | ●
Antecedentes y fundamento teórico | Equipo | 2 | 3 | Realizado |  | ● | ●
RF, RNF y arquitectura de la solución | Equipo | 2 | 4 | Realizado |  | ● | ● | ●
Casos de uso, clases y modelo ER | Equipo | 3 | 5 | Realizado |  |  | ● | ● | ●
Diseño de prototipos | Equipo | 4 | 5 | Realizado |  |  |  | ● | ●
Configuración del backend y clases de dominio | Equipo | 3 | 5 | Realizado |  |  | ● | ● | ●
Informe, Project Charter y cronograma | Equipo | 4 | 5 | Realizado |  |  |  | ● | ●
ENTREGA DEL AVANCE 1 | Equipo | 5 | 5 | Entregado |  |  |  |  | ◆
OBSERVACIONES Y SEGUNDO AVANCE
Correcciones del informe, citas y requisitos | Emanuel | 6 | 7 | Realizado | [5 empty] | ● | ●
Ajuste y coherencia de diagramas y prototipos | Emanuel | 6 | 8 | Realizado | [5 empty] | ● | ● | ●
Backend: identidad y afiliación | Emanuel / Mirko / Franco | 7 | 9 | Realizado | [6 empty] | ● | ● | ●
Backend: ofertas y reservas | Emanuel / Mirko / Franco | 8 | 10 | Realizado | [7 empty] | ● | ●
Backend: transacciones y experiencia | Emanuel / Mirko / Franco | 8 | 10 | Realizado | [7 empty] | ● | ●
Frontend: pantallas y flujos principales | Emanuel / Mirko / Franco | 8 | 10 | Realizado | [7 empty] | ● | ●
Integración y comprobaciones del segundo avance | Emanuel | 9 | 10 | Realizado | [8 empty] | ●
Secciones 3.7–3.8 y evidencias del segundo avance | Franco / Mirko | 9 | 10 | Realizado | [8 empty] | ●
Barras = semanas programadas; no acreditan por sí mismas la ejecución de cada tarea.

## Semanas 10-18
SAZLOOP ¦ CRONOGRAMA DEL PROYECTO · SEMANAS 10–18
Proyecto N.º 91 — SalvemosLaComida · Primer avance: semana 5 · Segundo avance: semana 10 · Final: semana 18
Semanas 10–18: planificación del segundo avance y cierre. Las fechas en semanas son propuestas; solo los hitos de entrega están confirmados.
Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
OBSERVACIONES Y SEGUNDO AVANCE (CONTINUACIÓN)
Backend: ofertas y reservas | Emanuel / Mirko / Franco | 8 | 10 | Realizado | ●
Backend: transacciones y experiencia | Emanuel / Mirko / Franco | 8 | 10 | Realizado | ●
Frontend: pantallas y flujos principales | Emanuel / Mirko / Franco | 8 | 10 | Realizado | ●
Integración y comprobaciones del segundo avance | Equipo | 9 | 10 | Realizado | ●
Secciones 3.7–3.8 y evidencias del segundo avance | Franco | 9 | 10 | Realizado | ●
ENTREGA DEL AVANCE 2 | Equipo | 10 | 10 | Entregado | ◆
DESARROLLO Y CIERRE DEL PROYECTO
Completar los módulos del backend | Según módulo | 11 | 13 | Previsto |  | ● | ● | ●
Completar interfaces del frontend | Equipo | 11 | 14 | Previsto |  | ● | ● | ● | ●
Integrar frontend, backend y base de datos | Equipo | 12 | 15 | Previsto |  |  | ● | ● | ● | ●
Pruebas funcionales y de integridad; corrección de errores | Equipo | 14 | 16 | Previsto |  |  |  |  | ● | ● | ●
Actualizar y revisar el informe y los anexos | Equipo | 15 | 17 | Previsto | [5 empty] | ● | ● | ●
Preparar presentación y demostración | Equipo | 17 | 18 | Previsto | [7 empty] | ● | ●
ENTREGA Y DEMOSTRACIÓN FINAL | Equipo | 18 | 18 | Previsto | [8 empty] | ◆
Barras = semanas programadas; no acreditan por sí mismas la ejecución de cada tarea.