## Project Charter
PROJECT CHARTER ¦ SAZLOOP | PROJECT CHARTER ¦ SAZLOOP | PROJECT CHARTER ¦ SAZLOOP | PROJECT CHARTER ¦ SAZLOOP | PROJECT CHARTER ¦ SAZLOOP | PROJECT CHARTER ¦ SAZLOOP
Proyecto N.º 91 — SalvemosLaComida · Desarrollo Web Integrado | Proyecto N.º 91 — SalvemosLaComida · Desarrollo Web Integrado | Proyecto N.º 91 — SalvemosLaComida · Desarrollo Web Integrado | Proyecto N.º 91 — SalvemosLaComida · Desarrollo Web Integrado | Proyecto N.º 91 — SalvemosLaComida · Desarrollo Web Integrado | Proyecto N.º 91 — SalvemosLaComida · Desarrollo Web Integrado
IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN
Proyecto asignado | Proyecto asignado | N.º 91 - SalvemosLaComida | N.º 91 — SalvemosLaComida | N.º 91 — SalvemosLaComida | N.º 91 — SalvemosLaComida
Plataforma | Plataforma | Sazloop: Lo bueno sigue fluyendo | Sazloop — Lo bueno sigue fluyendo | Sazloop — Lo bueno sigue fluyendo | Sazloop — Lo bueno sigue fluyendo
Tipo y ámbito | Tipo y ámbito | Plataforma web de packs sorpresa con recojo presencial en Lima Metropolitana | Plataforma web de packs sorpresa con recojo presencial en Lima Metropolitana | Plataforma web de packs sorpresa con recojo presencial en Lima Metropolitana | Plataforma web de packs sorpresa con recojo presencial en Lima Metropolitana
Curso y horizonte | Curso y horizonte | Desarrollo Web Integrado - entregas académicas hasta la semana 18 | Desarrollo Web Integrado · entregas académicas hasta la semana 18 | Desarrollo Web Integrado · entregas académicas hasta la semana 18 | Desarrollo Web Integrado · entregas académicas hasta la semana 18
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO | JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO | JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO | JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO | JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO | JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
Problema: los establecimientos de Lima Metropolitana pueden terminar su jornada con alimentos todavía aptos para el consumo que no lograron vender. Su descarte ocasiona pérdidas económicas y desaprovecha alimentos y recursos, mientras consumidores interesados pierden la oportunidad de adquirirlos a menor precio. | Problema: los establecimientos de Lima Metropolitana pueden terminar su jornada con alimentos todavía aptos para el consumo que no lograron vender. Su descarte ocasiona pérdidas económicas y desaprovecha alimentos y recursos, mientras consumidores interesados pierden la oportunidad de adquirirlos a menor precio. | Problema: los establecimientos de Lima Metropolitana pueden terminar su jornada con alimentos todavía aptos para el consumo que no lograron vender. Su descarte ocasiona pérdidas económicas y desaprovecha alimentos y recursos, mientras consumidores interesados pierden la oportunidad de adquirirlos a menor precio. | Problema: los establecimientos de Lima Metropolitana pueden terminar su jornada con alimentos todavía aptos para el consumo que no lograron vender. Su descarte ocasiona pérdidas económicas y desaprovecha alimentos y recursos, mientras consumidores interesados pierden la oportunidad de adquirirlos a menor precio. | Problema: los establecimientos de Lima Metropolitana pueden terminar su jornada con alimentos todavía aptos para el consumo que no lograron vender. Su descarte ocasiona pérdidas económicas y desaprovecha alimentos y recursos, mientras consumidores interesados pierden la oportunidad de adquirirlos a menor precio. | Problema: los establecimientos de Lima Metropolitana pueden terminar su jornada con alimentos todavía aptos para el consumo que no lograron vender. Su descarte ocasiona pérdidas económicas y desaprovecha alimentos y recursos, mientras consumidores interesados pierden la oportunidad de adquirirlos a menor precio.
Objetivo general: desarrollar una plataforma web mobile-first dirigida a establecimientos de alimentos y consumidores de Lima Metropolitana, orientada a reducir el desperdicio alimentario mediante la comercialización de excedentes aptos para el consumo en packs sorpresa con recojo presencial. | Objetivo general: desarrollar una plataforma web mobile-first dirigida a establecimientos de alimentos y consumidores de Lima Metropolitana, orientada a reducir el desperdicio alimentario mediante la comercialización de excedentes aptos para el consumo en packs sorpresa con recojo presencial. | Objetivo general: desarrollar una plataforma web mobile-first dirigida a establecimientos de alimentos y consumidores de Lima Metropolitana, orientada a reducir el desperdicio alimentario mediante la comercialización de excedentes aptos para el consumo en packs sorpresa con recojo presencial. | Objetivo general: desarrollar una plataforma web mobile-first dirigida a establecimientos de alimentos y consumidores de Lima Metropolitana, orientada a reducir el desperdicio alimentario mediante la comercialización de excedentes aptos para el consumo en packs sorpresa con recojo presencial. | Objetivo general: desarrollar una plataforma web mobile-first dirigida a establecimientos de alimentos y consumidores de Lima Metropolitana, orientada a reducir el desperdicio alimentario mediante la comercialización de excedentes aptos para el consumo en packs sorpresa con recojo presencial. | Objetivo general: desarrollar una plataforma web mobile-first dirigida a establecimientos de alimentos y consumidores de Lima Metropolitana, orientada a reducir el desperdicio alimentario mediante la comercialización de excedentes aptos para el consumo en packs sorpresa con recojo presencial.
ALCANCE DE LA PRIMERA VERSIÓN | ALCANCE DE LA PRIMERA VERSIÓN | ALCANCE DE LA PRIMERA VERSIÓN | ALCANCE DE LA PRIMERA VERSIÓN | ALCANCE DE LA PRIMERA VERSIÓN | ALCANCE DE LA PRIMERA VERSIÓN
Participantes | Participantes | Consumidores, propietarios de empresas, personal de establecimientos y administradores de la plataforma. | Consumidores, propietarios de empresas, personal de establecimientos y administradores de la plataforma. | Consumidores, propietarios de empresas, personal de establecimientos y administradores de la plataforma. | Consumidores, propietarios de empresas, personal de establecimientos y administradores de la plataforma.
Afiliación y oferta | Afiliación y oferta | Registro de empresas y establecimientos; revisión manual de documentos por local; publicación de una oferta activa de pack sorpresa por establecimiento, con variantes, precios, stock y horario de recojo. | Registro de empresas y establecimientos; revisión manual de documentos por local; publicación de una oferta activa de pack sorpresa por establecimiento, con variantes, precios, stock y horario de recojo. | Registro de empresas y establecimientos; revisión manual de documentos por local; publicación de una oferta activa de pack sorpresa por establecimiento, con variantes, precios, stock y horario de recojo. | Registro de empresas y establecimientos; revisión manual de documentos por local; publicación de una oferta activa de pack sorpresa por establecimiento, con variantes, precios, stock y horario de recojo.
Compra y recojo | Compra y recojo | Búsqueda por datos textuales; reserva y pago simulado con tarjeta de débito o Yape; acceso presencial mediante QR del establecimiento con opción de pago en efectivo; boleta simulada, código único y confirmación de recojo. | Búsqueda por datos textuales; reserva y pago simulado con tarjeta de débito o Yape; acceso presencial mediante QR del establecimiento con opción de pago en efectivo; boleta simulada, código único y confirmación de recojo. | Búsqueda por datos textuales; reserva y pago simulado con tarjeta de débito o Yape; acceso presencial mediante QR del establecimiento con opción de pago en efectivo; boleta simulada, código único y confirmación de recojo. | Búsqueda por datos textuales; reserva y pago simulado con tarjeta de débito o Yape; acceso presencial mediante QR del establecimiento con opción de pago en efectivo; boleta simulada, código único y confirmación de recojo.
Gestión complementaria | Gestión complementaria | Cancelaciones y reembolsos simulados según las reglas definidas; comisiones; reseñas después del recojo e indicadores conceptuales de impacto. | Cancelaciones y reembolsos simulados según las reglas definidas; comisiones; reseñas después del recojo e indicadores conceptuales de impacto. | Cancelaciones y reembolsos simulados según las reglas definidas; comisiones; reseñas después del recojo e indicadores conceptuales de impacto. | Cancelaciones y reembolsos simulados según las reglas definidas; comisiones; reseñas después del recojo e indicadores conceptuales de impacto.
LÍMITES Y CONDICIONES | LÍMITES Y CONDICIONES | LÍMITES Y CONDICIONES | LÍMITES Y CONDICIONES | LÍMITES Y CONDICIONES | LÍMITES Y CONDICIONES
Modalidad de entrega | Modalidad de entrega | Recojo presencial. No se operará delivery propio; la integración con empresas externas de delivery es una función futura prevista para el avance final. | Recojo presencial. No se operará delivery propio; la integración con empresas externas de delivery es una función futura prevista para el avance final. | Recojo presencial. No se operará delivery propio; la integración con empresas externas de delivery es una función futura prevista para el avance final. | Recojo presencial. No se operará delivery propio; la integración con empresas externas de delivery es una función futura prevista para el avance final.
Servicios no incluidos | Servicios no incluidos | Sin pagos reales, facturación fiscal, aplicación móvil nativa, OCR, GPS, mapas interactivos o seguimiento en tiempo real. | Sin pagos reales, facturación fiscal, aplicación móvil nativa, OCR, GPS, mapas interactivos o seguimiento en tiempo real. | Sin pagos reales, facturación fiscal, aplicación móvil nativa, OCR, GPS, mapas interactivos o seguimiento en tiempo real. | Sin pagos reales, facturación fiscal, aplicación móvil nativa, OCR, GPS, mapas interactivos o seguimiento en tiempo real.
Ubicación | Ubicación | En esta versión se utilizarán distrito y dirección textual. Se investigará el registro mediante GPS para una posible versión futura. | En esta versión se utilizarán distrito y dirección textual. Se investigará el registro mediante GPS para una posible versión futura. | En esta versión se utilizarán distrito y dirección textual. Se investigará el registro mediante GPS para una posible versión futura. | En esta versión se utilizarán distrito y dirección textual. Se investigará el registro mediante GPS para una posible versión futura.
Datos e indicadores | Datos e indicadores | MySQL es la base de datos prevista; H2 apoya el desarrollo. Por ahora se registra cada recojo y se contabilizan los packs entregados. El cálculo de alimento recuperado y CO₂ evitado queda pendiente de una fórmula validada | MySQL es la base de datos prevista; H2 apoya el desarrollo. El alimento recuperado y el CO₂ evitado se registrarán conceptualmente, sin fórmula validada. | MySQL es la base de datos prevista; H2 apoya el desarrollo. El alimento recuperado y el CO₂ evitado se registrarán conceptualmente, sin fórmula validada. | MySQL es la base de datos prevista; H2 apoya el desarrollo. El alimento recuperado y el CO₂ evitado se registrarán conceptualmente, sin fórmula validada.
ENTREGABLES E HITOS | ENTREGABLES E HITOS | ENTREGABLES E HITOS | ENTREGABLES E HITOS | ENTREGABLES E HITOS | ENTREGABLES E HITOS
Hito | Semana | Producto |  |  | Estado
Primer avance | 5 | Informe 3.1–3.6; Project Charter; cronograma; backend configurado con clases de dominio. | Informe 3.1–3.6; Project Charter; cronograma; backend configurado con clases de dominio. | Informe 3.1–3.6; Project Charter; cronograma; backend configurado con clases de dominio. | Entregado
Segundo avance | 10 | Correcciones del primer avance; secciones 3.7–3.8; avance del backend y frontend conforme a la consigna. | Correcciones del primer avance; secciones 3.7–3.8; avance del backend y frontend conforme a la consigna. | Correcciones del primer avance; secciones 3.7–3.8; avance del backend y frontend conforme a la consigna. | Entregado
Entrega final | 18 | Solución completa, informe y anexos; presentación, ejecución y demostración del proyecto. | Solución completa, informe y anexos; presentación, ejecución y demostración del proyecto. | Solución completa, informe y anexos; presentación, ejecución y demostración del proyecto. | Previsto
EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO
Integrante | Integrante | Módulo principal según la organización del repositorio
Emanuel Anthony Espinoza Caso | Emanuel Anthony Espinoza Caso | Identidad | Identidad | Identidad | Identidad
Mirko Daniel Bernuy Sedano | Mirko Daniel Bernuy Sedano | Afiliación | Afiliación | Afiliación | Afiliación
Peter Julián Franco Capillo Delgado | Peter Julián Franco Capillo Delgado | Ofertas | Ofertas | Ofertas | Ofertas
Piero Leonardo Guerra Casas | Piero Leonardo Guerra Casas | Reservas | Reservas | Reservas | Reservas
Jhanpier Alejandro Porras Ipanaque | Jhanpier Alejandro Porras Ipanaque | Transacciones y experiencia | Transacciones y experiencia | Transacciones y experiencia | Transacciones y experiencia
CRITERIO DE CIERRE | CRITERIO DE CIERRE | CRITERIO DE CIERRE | CRITERIO DE CIERRE | CRITERIO DE CIERRE | CRITERIO DE CIERRE
El proyecto se completará con la entrega final de la plataforma, el informe y sus anexos, junto con la demostración de funcionamiento solicitada para la semana 18. Las funciones descritas como futuras quedan fuera de la segunda versión. | El proyecto se completará con la entrega final de la plataforma, el informe y sus anexos, junto con la demostración de funcionamiento solicitada para la semana 18. Las funciones descritas como futuras quedan fuera de la primera versión. | El proyecto se completará con la entrega final de la plataforma, el informe y sus anexos, junto con la demostración de funcionamiento solicitada para la semana 18. Las funciones descritas como futuras quedan fuera de la primera versión. | El proyecto se completará con la entrega final de la plataforma, el informe y sus anexos, junto con la demostración de funcionamiento solicitada para la semana 18. Las funciones descritas como futuras quedan fuera de la primera versión. | El proyecto se completará con la entrega final de la plataforma, el informe y sus anexos, junto con la demostración de funcionamiento solicitada para la semana 18. Las funciones descritas como futuras quedan fuera de la primera versión. | El proyecto se completará con la entrega final de la plataforma, el informe y sus anexos, junto con la demostración de funcionamiento solicitada para la semana 18. Las funciones descritas como futuras quedan fuera de la primera versión.